## 進捗管理
■ 進捗管理表 ( ) | [6 empty] | 非表示列 |  | □ | - | 4 | 26 | ■ | > |  |  |  |  | 2013-01-02 | 現在
(休日ﾏｰｸ→)
|  |  | 見積工数 |  | 日程計画 |  | 予定投入工数 | 投入工数/日 | 出来高工数 | [5 empty] | 0.3 |  | 2 |  | 終了予定日 (見通し) | 進捗率 | [14 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [18 empty] | 見積工数 | 日程計画
SEQ | タスク分類（集合タスク）／タスク名 |  | 所要日数 | 投入工数/日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 予定 | 実績 | 予定2 | 実績2 | 獲得日 | 獲得日２ | 自動計画 対象 | タグ | 先行 タグ | 担当 | [156 empty] | 投入工数/日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2013-01-01 to 2013-06-03
非表示 行 | [19 empty] | 稼働日の時は１、以外は０を設定する→ | bar: 2013-01-01 to 2013-06-03
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154
[21 empty] | 41275 | [30 empty] | 41306 | [27 empty] | 41334 | [30 empty] | 41365 | [29 empty] | 41395 | [30 empty] | 41426
[21 empty] | 41275 | 41276 | 41277 | 41278 | 41279 | 41280 | 41281 | 41282 | 41283 | 41284 | 41285 | 41286 | 41287 | 41288 | 41289 | 41290 | 41291 | 41292 | 41293 | 41294 | 41295 | 41296 | 41297 | 41298 | 41299 | 41300 | 41301 | 41302 | 41303 | 41304 | 41305 | 41306 | 41307 | 41308 | 41309 | 41310 | 41311 | 41312 | 41313 | 41314 | 41315 | 41316 | 41317 | 41318 | 41319 | 41320 | 41321 | 41322 | 41323 | 41324 | 41325 | 41326 | 41327 | 41328 | 41329 | 41330 | 41331 | 41332 | 41333 | 41334 | 41335 | 41336 | 41337 | 41338 | 41339 | 41340 | 41341 | 41342 | 41343 | 41344 | 41345 | 41346 | 41347 | 41348 | 41349 | 41350 | 41351 | 41352 | 41353 | 41354 | 41355 | 41356 | 41357 | 41358 | 41359 | 41360 | 41361 | 41362 | 41363 | 41364 | 41365 | 41366 | 41367 | 41368 | 41369 | 41370 | 41371 | 41372 | 41373 | 41374 | 41375 | 41376 | 41377 | 41378 | 41379 | 41380 | 41381 | 41382 | 41383 | 41384 | 41385 | 41386 | 41387 | 41388 | 41389 | 41390 | 41391 | 41392 | 41393 | 41394 | 41395 | 41396 | 41397 | 41398 | 41399 | 41400 | 41401 | 41402 | 41403 | 41404 | 41405 | 41406 | 41407 | 41408 | 41409 | 41410 | 41411 | 41412 | 41413 | 41414 | 41415 | 41416 | 41417 | 41418 | 41419 | 41420 | 41421 | 41422 | 41423 | 41424 | 41425 | 41426 | 41427 | 41428
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 【全体集計】（単位：人日） | 0 | ↓ｷｬﾊﾟ/日 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 全体 | 0 |  | 41275 41275: 【 担当別予定設定状況 □：予定なし ■：一部設定 ■：設定済み ■：予定過剰 】
|  | 【担当別集計】 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: 非表示にしてください
Note on F702: 所要日数×投入工数/日の集計
Note on G4: 1日当りの投入工数を入力。入力がない場合は1人日と見なす。
Note on G702: 各担当の1日当りのキャパを入力。入力が無い時は1人日とみなす。
Note on H8: カレンダー日付以外は入力不可
Note on I4: 入力できません。見積工数と開始日で自動計算します。
Note on I8: ①開始日と同じ位置の稼働日カウントを求める。 ②求めた①に工数を加え、小数点以下を切り上げる。 ③求めた②の稼働日カウントと同じ位置の日付を求めて表示する。
Note on N4: 投入工数/日を考慮した出来高予定
Note on O4: っ投入工数/日を考慮した出来高実績
Note on Q1: 端数進捗マーク
Note on V3: 日程計画の終了日でタスクが完了しない時に入力する。入力がないとピンクになります。
集合タスク進捗計算
クリア
現在日線
開

## 進捗グラフ用データ
■進捗グラフ用データ
タスク↓ |  | 日付→
全体 | 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
| 当初計画 | 出来高
進捗率
| 最新計画 | 出来高
進捗率
| 実績 | 出来高
進捗率
■進捗グラフ
【出来高】
【進捗率】
当初計画更新
最新計画更新
実績更新